Приложение к приказу 1

от 29.12.2022 №528

П Л А Н

мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей

«Точка роста» при МБОУ «СОШ № 3» города Пикалёво

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки выполнения** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:   * 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:      1. Издание приказа о создании Центра: * утверждение **Положения** о деятельности Центра; * назначение **руководителя** Центра; * утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра; * формирование штатного расписания Центра; * разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора школы о создании центра, утверждении штатного расписания и назначении руководителя Центра | Декабрь 2022 |
| 2 | Создание Интернет-странички на официальном сайте школы | Страничка на сайте | Декабрь  2022 |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района | Локальные сметы на проведение ремонтных работ | Март – май  2023 |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра  «Точка роста» с Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района | Март – май  2023 |
| 5 | Согласование инфраструктурного листа Центра | Март – май  2023 |
| 6 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика»  Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе | Свидетельство о повышении квалификации | Май – июнь  2023 |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | – | По плану |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования:   * подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; * объявление конкурсных закупочных процедур; * косметический ремонт, приведение помещений школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – Июль  2023 |
| 9 | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | Информация на сайте школы | Август  2023 |
| 10 | Приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Август  2023 |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь  2023 |
| 12 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь  2023 |
| 13 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Еженедельно |

